{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,15],[3,0,6,0],[3,1,3,7],[3,8,3,14],[3,15,6,15],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,5,11],[4,12,5,13],[4,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表"]
[" ",{"$nulls":14},"金额单位：万元"]
["部门名称","债券信息",{"$nulls":6},"债券项目情况",{"$nulls":6},"备注"]
[null,"债券名称","债券编码","债券类型","债券规模\n（万元）","发行时间\n（年/月/日）","债券利率\n（%）","债券期限\n（年）","项目名称","项目所在地区","项目总投资",null,"项目已实现投资",null,"建设进度及运营情况"]
[]
[{"$nulls":11},"其中：债券资金安排",null,"其中：债券资金安排"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北海铁山港西港区北暮作业区5万吨级航道工程","广西区内",{"v":26927.23,"d":"26,927.23"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},167.52,{"v":0,"d":"0.00"},"项目正开展工可、海域使用论证、社稳和环评报告编制等前期工作。目前，社会稳定风险分析报告于2023年2月取得批复；工程可行性研究报告于2023年3月通过评审，待批复；环境影响评价报告、海域使用论证报告已完成初稿。"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北海港铁山港1万至3万吨级锚地工程","广西区内",{"v":25885,"d":"25,885.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},1760.63,{"v":127.3,"d":"127.30"},"项目社稳、工可、初步设计、种质资源影响、环评、用海等已批复。"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":2000,"d":"2,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北海港铁山港5万至10万吨级锚地工程","广西区内",{"v":19861,"d":"19,861.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},1377.82,138.12,"项目社稳、工可、初步设计、种质资源影响、环评等已批复。已于2024年5月向北海市重新申请用海，待批复。"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":1000,"d":"1,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"钦州港1号至12号外锚地建设工程","广西区内",{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1921,"d":"1921.00"},{"v":985,"d":"985.00"},"1.外9#锚地、外11#锚地已发布使用。\n2.完成了钦州港外2#、外5#-外8#、外10#锚地水下地形测量工作。\n3.已完成钦州港外1#、外3#、外4#、外12#锚地测量和外7#锚地质勘察。\n4.正开展补充勘察采购和锚地设计方案及论证采购工作。"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北部湾国际门户港智慧监管服务工程","广西区内",{"v":9000,"d":"9,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},307.41,10.27,"1. 项目一期工可报告通过发改委组织的专家评审，工可报告批复申请已提交大数据局，待批复。\n2. 初步设计技术方案已通过大数据局组织的专家评审，待工可批复后报批。\n"]
[" "]
["注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。"]
["    2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。"]