{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,15],[3,0,6,0],[3,1,3,7],[3,8,3,14],[3,15,6,15],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,5,11],[4,12,5,13],[4,14,6,14],[9,0,10,0],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[9,12,10,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[9,15,10,15],[11,0,12,0],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[13,0,14,0],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表"]
[" ",{"$nulls":14},"金额单位：万元"]
["部门名称","债券信息",{"$nulls":6},"债券项目情况",{"$nulls":6},"备注"]
[null,"债券名称","债券编码","债券类型","债券规模\n（万元）","发行时间\n（年/月/日）","债券利率\n（%）","债券期限\n（年）","项目名称","项目所在地区","项目总投资",null,"项目已实现投资",null,"建设进度及运营情况"]
[]
[{"$nulls":11},"其中：债券资金安排",null,"其中：债券资金安排"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北海铁山港西港区北暮作业区5万吨级航道工程","广西区内",{"v":25420,"d":"25,420.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},167.52,{"v":0,"d":"0.00"},"项目社稳、环评、工可已批复，海域使用论证正在报批中，设计、施工总承包招标已完成，正在开展勘察设计工作。"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北海港铁山港1万至3万吨级锚地工程","广西区内",{"v":17923.95,"d":"17,923.95"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},1760.63,{"v":127.3,"d":"127.30"},"项目已完成所有前期工作，施工、监理招标已完成，正开展开工准备工作。"]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":2000,"d":"2,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北海港铁山港5万至10万吨级锚地工程","广西区内",{"v":17343.11,"d":"17,343.11"},{"v":3500,"d":"3,500.00"},1384.82,145.12,"项目已完成所有前期工作，施工、监理招标已完成，正开展开工准备工作。"]
[null,"2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）",2405291,"政府一般债券",{"v":1500,"d":"1,500.00"},"2024/05/17",{"v":0.023700000000000002,"d":"2.37%"},7]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":1000,"d":"1,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"钦州港1号至12号外锚地建设工程","广西区内",{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":1921,"d":"1921.00"},{"v":1326,"d":"1326.00"},"原钦州港外9#锚地、外11#锚地已发布使用。现根据《北部湾港总体规划（2035年）》，开展钦州湾2号至7号、外1号至外5号锚地的勘察测量、锚地方案设计和通航安全论证等工作，其中钦州湾2号至7号和外3号至5号锚地测量、勘察和锚地设计方案都已完成，锚地进出通道勘察测量和外1号锚地勘察测量及方案设计已完成招标，正开展锚地进出通道勘察测量和外1号锚地勘察测量。"]
[null,"2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）",2405291,"政府一般债券",{"v":1000,"d":"1,000.00"},"2024/05/17",{"v":0.023700000000000002,"d":"2.37%"},7]
["广西壮族自治区港航发展中心","2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期）",2305959,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2023/8/22",{"v":0.0264,"d":"2.64%"},7,"北部湾国际门户港智慧监管服务工程","广西区内",{"v":8989.89,"d":"8,989.89"},{"v":6000,"d":"6,000.00"},307.41,10.27,"已完成前期工作采购，项目建设方案已通过大数据局组织的专家评审。"]
[null,"2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）",2405291,"政府一般债券",{"v":3000,"d":"3,000.00"},"2024/05/17",{"v":0.023700000000000002,"d":"2.37%"},7]
["广西壮族自治区港航发展中心","2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）",2405291,"政府一般债券",{"v":8000,"d":"8,000.00"},"2024/05/17",{"v":0.023700000000000002,"d":"2.37%"},7,"北部湾国际门户港数字航道工程","广西区内",{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},0,0,"1、已完成前期工作采购及项目建设方案编制并报大数据发展局评审。\n2、项目涉及双业主，另一业主海洋四所提出将其内容拆分，各自单独申报，目前正在推进项目拆分工作。"]
[" "]
["注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。"]
["    2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。"]